- 2020年度

四川省巴中市川陕革命根据地旧址（巴中）管理局部门决算公开的说明

目录

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

（一）主要职能。	4

（二）2020年重点工作完成情况。	4

二、机构设置	9

1. 川陕革命根据地红军烈士纪念馆(川陕革命根据地红军烈士陵园管理局)	9

2. 红四方面军总指挥部旧址纪念馆	9

3. 通江县空山战役纪念馆	9

第二部分 2020年度部门决算情况说明	10

一、 收入支出决算总体情况说明	10

二、 收入决算情况说明	10

三、 支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	13

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	16

八、政府性基金预算支出决算情况说明	17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	17

十、其他重要事项的情况说明	17

（一）机关运行经费支出情况	17

（二）政府采购支出情况	17

（三）国有资产占有使用情况	18

（四） 预算绩效管理情况。	18

第三部分 名词解释	27

第四部分 附件	29

附件1	29

（一）项目概况	37

一、收入支出决算总表	1

二、收入决算表	1

三、支出决算表	1

四、财政拨款收入支出决算总表	1

五、财政拨款支出决算明细表	1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	1

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	1

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	1

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	1

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

- （一）主要职能。

1.贯彻执行国家关于文物保护、烈士褒扬、旅游管理法律法规和方针政策；

2.负责川陕革命根据地巴中境内(主要是通江县境内)革命旧(遗)址的保护，革命文物的收藏、保护、研究和利用,川陕革命根据地历史文化研究，红色文化推介和红色景区建设管理等工作；

3.负责川陕革命根据地红军烈士陵园和啸口梁红军烈士墓 、大城寨红军烈士墓，苏坪红军烈士墓等红军烈士墓区及散军烈士墓的保护和管理工作；

4.负责川陕革命根据地红军烈士纪念馆、红四方面军总指挥部旧址纪念馆、空山战役纪念馆等红色旅游景区的指导和管理工作；

5.组织开展红色教育、爱国主义教育、革命传统教育和国防教育和对外交流活动；

6.承办上级交办的其他事项。

- （二）2020年重点工作完成情况。

1.抓主责主业，坚持守正创新，擦亮通江红色金字招牌。一是阵地作用发挥充分。一年来，全县红色景区、纪念馆充分发挥爱国主义教育示范基地、党性教育基地、廉政教育基地等阵地作用，积极承接全国各地党员干部红色基因教育、理想信念教育、革命传统教育、爱国主义教育和各类研学活动。9月30日，在王坪红军烈士陵园举行的四川省向革命烈士敬献花篮仪式得到省委、市委主要领导高度肯定，受到全社会广泛关注。今年以来，川陕革命根据地红军烈士陵园（烈士纪念馆）先后被授予“全国关心下一代党史国史教育基地”“四川省青少年社会实践教育基地”“巴中市廉洁文化基地”“红色基因实践教学基地”。县陵管局在全省褒扬纪念工作现场推进会上作经验交流发言。二是“四进活动”亮点纷呈。各纪念馆克服新冠肺炎疫情影响，充分利用官网、微信公众号等新媒体，创新开展红色文化“线上线下”进校园、进机关、进军营、进乡村“四进活动”。总指挥部旧址纪念馆先后邀请省内外纪念馆多名“金牌讲解员”加盟，播出“红色悦读”24期、“巴山女红军”20讲，社会反响热烈。并在成都市青羊区、通江二中、实验中学、北街社区、长河坝村等数十个单位累计举办专题展览20余次，开展红色文化讲座、微党课20余场。红军烈士纪念馆先后走进中国人民武警警官学院、四川文理学院、市县党校干部培训班、县新兵训练场等宣讲10余场次，受众达5万余人次。三是文化交流成果丰硕。通过走出去、引进来，促进红色文化交流发展。各纪念馆先后组织参加了“川陕记忆——革命理想高于天”主题展览、“红色精神走进新时代”全国图片巡展。积极参加成渝地区双城经济圈红色场馆联盟联展、革命纪念馆高质量发展峰会、“红色王坪走进西安”专场推介等活动。局机关、各纪念馆先后与鄂豫皖苏区首府烈士陵园、陕甘边革命根据地照金纪念馆、中国工农红军西路军纪念馆、小平故居管理局、朱德故居管理局、川陕革命根据地博物馆等就红色文化研究、宣传、景区管理、展陈提升等进行交流，促进资源共享，亮出“川陕苏区首府”名片。四是红色文化宣传卓有成效。通过举办红色文化研讨会、编撰出版《基石》《廉政风云》《川陕苏区石刻标语》等红色书籍。红军烈士纪念馆开展的“诗书祭英烈”清明征文活动、“致敬·2020—清明祭英烈”网络祭祀活动等，参与人次达10万以上。总指挥部旧址纪念馆举办的“武汉加油、中国加油”助力之星评选、清明祭英烈主题征文暨缅怀、“庆七一”爱国歌曲大家唱、红色知识有奖竞答等活动得到群众积极支持和广泛参与，特别是暑假期间举行的“编草鞋忆先烈”体验活动、“两张党证”微视频和第五届“小小讲解员”培训活动，先后被国家文物局、省市媒体报道，并推送到“学习强国”平台。五是日常工作稳中求进。强化安全生产责任，不定期开展安全隐患排查，确保森林防火、革命文物、游客人身安全。2020年开展集中安全检查、排查4次，排查问题20余个，已立行立改17个，正在整改1个，需长期整改2个。系统举行（参与）消防演练4次，消防知识培训3场次，受训30余人次。外树形象，内塑能力，不断提升服务接待水平，举办系统解说员大赛1次，内部组织业务技能培训10余场次，安排外出培训20余人次，系统讲解、接待水平得到明显提升。积极配合社区开展新冠疫情防控工作，积极做好景区疫情防控演练和有序对外开放，落实常态化防控任务。积极征集疫情见证物，总指挥部旧址纪念馆先后征集疫情见证物100余件，收集整理大量视频影像资料。落实依法治县、扫黑除恶、统战、工会、妇联、环保等工作任务，明确专人负责，确保完成年度目标。

2.抓项目建设，发扬革命传统，确保建成精品工程良心工程。一是做好川陕革命根据地红军烈士陵园及周边地区整体提升工作。为认真落实习近平总书记“把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要指示，按照省委彭清华书记建成“一区三地”总体定位，坚持“保护原貌、整体提升、协调配套、庄严肃穆”原则，把红军烈士陵园整体提升工程建成精品工程，良心工程。我局全面做好市县整体提升项目指挥部后勤保障，加强项目统筹协调，落实项目业主责任，加强过程管控。目前，园区道路提升、地面防滑及排水系统、附属设施维修、核心区绿化提升、园区照明工程、人居环境综合整治、集墓祭拜台已全面完工，数字信息化及3处红军烈士墓区修缮提升项目预计2020年底完成，纪念馆陈列布展、红四方面军总医院旧址修缮保护项目预计2021年上半年完成，陵园运营管理项目正在完善规范管理细则及制式服务方案。二是加快建设纪念馆修缮等项目。全面完成红四方面军总指挥部旧址保护修缮工程，积极推进可移动预防性保护项目招标代理、政府采购、挂网公示等前期工作，积极协助县文物局实施红四方面军总指挥部旧址数字化保护工程，加快推进“巴山烽火”展陈提升工程文案编制及申报工作。

3.抓脱贫攻坚，强化宗旨意识，奋力实现同步小康。一是选强配齐帮扶力量。坚持“书记抓、抓书记”工作思路，局党组书记挂帅，分管领导、直属单位党组织负责人对口联系，坚持选派业务能力强、政治素质高的干部担任挂包领导、驻村第一书记和驻村队员，局机关及直属单位派出挂包科级干部4名，“第一书记”3名，驻村队员2名，对口帮扶联系村4个，干部职工对口帮扶贫困户105户。所帮扶村均顺利通过贫困村退出验收、贫困县退出省级验收和国家脱贫攻坚普查。沙溪镇龙转坪村于11月下旬高标准通过省级脱贫攻坚成效考核。庆祝建党99周年期间，获得县级表彰“脱贫攻坚先进个人”1人，系统表彰5人。二是创新开展“三个一”组织结对共建。结合党建+扶贫，在局机关和直属单位帮扶联系的4个村创新开展“三个一”（开展一次主题党日活动、与村党支部搞一次结对共建活动、奖励一批模范代表）组织结对共建，评选“环境卫生示范户”“五好家庭户”“脱贫示范户”“孝善之家”活动，奖励先进典型38人次；组织突击队驻村示范引领内务整理，帮助贫困户养成好习惯、形成好风气；积极开展红色文化进乡村、节日慰问、同吃同劳动、政策宣讲等活动，增强干群关系，加强群众感恩教育。三是促进群众稳定增收。一年来，机关及直属单位先后挤出经费10余万元，通过开展“暖冬行动”“春耕助农行动”“对标补短”等活动，大力支持联系村的水、电、路、阵地等基础设施建设，齐心协力抓产业，切实解决联系村群众创收、增收问题。帮扶村沙溪镇龙转坪村、金山罐村驻村工作队主动联系川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升项目建设单位，根据阶段性用工需求，按照会干什么、能干什么，组织所在村及周边乡镇青壮劳动力，特别是贫困劳动力就近务工，先后组织劳动力8000余人次，创造劳务收入近160万元。

## 二、机构设置

川陕革命根据地旧址(巴中)管理局下属二级单位3个，均为公益一类事业单位。

纳入川陕革命根据地旧址(巴中)管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 川陕革命根据地红军烈士纪念馆(川陕革命根据地红军烈士陵园管理局)

- 红四方面军总指挥部旧址纪念馆

- 通江县空山战役纪念馆（该单位未单独核算）

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5134.76万元，年初结转和结余1957.95万元；支出总计5668.76万元，年末结转和结余1423.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加3894.48万元、4323.48万元，增长314%和321.38%。主要变动原因是川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升、大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程、王坪陈列布展等项目的实施。

图1：收、支决算总计变动情况图

- 收入决算情况说明

- 2020年本年收入合计5134.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4874.76万元，占94.94%；政府性基金预算财政拨款收入260万元，占5.06%。

图2：收入决算结构图

- 支出决算情况说明

- 2020年本年支出合计5668.76万元，其中：基本支出510.42万元，占9%；项目支出5158.34万元，占91%。

图3：支出决算结构图

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计5134.76万元，年初结转和结余1957.95万元；支出总计5668.76万元，年末结转和结余1423.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加3894.48万元、4323.48万元，增长314%和321.38%。主要变动原因是川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升、大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程、王坪陈列布展等项目的实施。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5408.76万元，占本年支出合计的95.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4100.07万元，增长313.3%。主要变动原因是川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升、大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程、王坪陈列布展等项目的实施。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5408.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出3864.12万元，占71.44%；社会保障和就业（类）支出394.22万元，占7.3%；卫生健康支出22.8万元，占0.42%；城乡社区（类）支出1089万元，占20.13%；农林水（类）支出7.6万元，占0.14%；住房保障（类）支出29.06万元，占0.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2020年一般公共预算支出决算数为5408.76万元，完成预算79.92%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%，文物（款）文物保护（项）：本年收入2291.27万元，上年结转490万元，本年支出决算数为2294.27万元，结转结余487万元完成预算82.49%，主要原因是项目未实施结束。博物馆（项）：支出决算为498.85万元，完成预算100%；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：本年收入440万元，上年结转969万元，本年支出决算数为971万元，结转结余438万元，完成预算68.91%。主要原因是项目未实施结束。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.75万元，完成预算100%，抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算为355.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为1089万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等支出（项）:上年结转498.95万元，本年未支付，结转结余498.95万元，

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 2020年一般公共预算财政拨款基本支出510.42万元，其中：

- 人员经费429.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费81.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.76万元，占100%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：

1.本单位2020年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.74万元，下降11.4%。主要原因是减少公务出行。

其中：本年无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、商务车1辆、皮卡车一辆。

公务用车运行维护费支出5.76万元。主要用于文物保护及抢救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.75万元，下降41.67%。主要原因是主动压缩公务接待费。其中：

国内公务接待支出1.07万元，主要用于横向、纵向开展红色文化交流、传承等用餐费。国内公务接待39批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出260万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年，本部门无机关运行经费支出。

- （二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元。主要用于办公设备购置。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：业务用车1辆、宣传用车1辆、后勤保障用车1辆。

- 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程项目经费”“红军烈士陵园及周边环境整体提升项目经费”“纪念馆提升改造改陈布展项目资金”“红军烈士陵园馆舍运行维护专项经费”“免费开放专项经费”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

## 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度单位决算中反映“大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程项目经费”“红军烈士陵园及周边环境整体提升项目经费”“纪念馆提升改造改陈布展项目资金”“红军烈士陵园馆舍运行维护专项经费”“免费开放专项经费”、以及局机关“文物保护”“文物普查”“创5A”工作经费的实施情况。

（1）大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1868万元，执行数为1868万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是修缮大城寨、啸口梁、苏坪红军烈士墓区3处2218座；二是完善排水设施2938米。建设3处管理展示用房和厕所。三是植入3处沿线文化元素。文物得到了有效的保护，陵园的整体服务能力得到了提升。存在的问题： 红军烈士散墓较多，搜集修缮还需时日。

（2）红军烈士陵园及周边环境整体提升项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1399万元，上年结转969万元，执行数为2368万元，完成预算的100%。通过项目实施：一是现有陵园集墓祭拜台修缮；二是对陵园内塌陷地面进行恢复，全面清洗地面石材，维修原有排水沟，新建排水沟提升排水系统；三是对陵园内建筑物（包括雕塑）进行维修维护及防漏处理；疏通排水沟、管网；更新导视牌等。陵园的整体服务能力得到了大幅提升。发现的问题是：项目资金太少，需要整体提升的很多，存在资金缺口。

（3）纪念馆提升改造改陈布展项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数620万元，执行数为620万元，完成预算的100%。通过项目实施，展厅布置进一步优化，通过“红旗漫卷大巴山”陈列大纲的编撰、史料的征集、解说词撰写、红色故事撰写、视频（专题片）脚本撰写，视频（专题片）制作等。红色文化、红军精神宣传渠道增多，力度加大，使爱国主义教育基地作用进一步得到发挥。

（4）红军烈士陵园馆舍运行维护专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，所有消防设施设备维修、更换，保障了文物及接待游客的安全。

（5）免费开放专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.4万元，执行数为129.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，红四方面军总指挥部旧址、总政治部旧址、列宁公园、川陕省委党校旧址等红军旧（遗）址的管理、保护、建设工作；红色文化的推介、展示和红军烈士事迹、遗物和红色文物收集、收藏、研究工作；组织开展爱国主义和革命传统教育；完成上级交办的其他任务。

（6）可移动文物预防性保护工程项目2019年结转490万元，本年已支付项目管理费3万元；结转结余487万元；安防工程项目440万元，本年已支付项目管理费2万元，结转结余438万元；2个项目未实施的原因：2020年疫情形势严峻和整体规划设计未确定。

列宁公园改扩建项目（第二期）2019年结转498.95万元，结转结余498.95万元，该项目由于涉及到期拆迁，因拆迁未果，所以停滞了。

（7）部门决算公开表中的项目：人才引进安家费（2万元）、疫情防控（1.34万元）、精准扶贫（7.6万元）已经纳入基本支出和整体支出绩效目标。

| 红军烈士墓区修缮提升项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程项目资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 川陕苏区纪念馆 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 1868 | 执行数: | 1868 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 1868 | 其中-财政拨款: | 1868 |
|  | 其他资金： |  | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.大城寨、啸口梁、苏坪红军烈士墓区3处2200座墓修缮；2.完善排水设施2900米。3.建设3处管理展示用房和厕所。4.植入3处沿线文化元素。 |  |  | 1.大城寨、啸口梁、苏坪红军烈士墓区3处2218座墓修缮； 2.完善排水设施2938米。3.建设3处管理展示用房和厕所。4.植入3处沿线文化元素。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 实施红军烈士墓区3处修缮 | 2200座 | 2218座 |
|  |  |  | 完善排水设施 | 2900米 | 2938米 |
|  |  |  | 建设管理展示用房和厕所 | 3处 | 3处 |
|  |  |  | 植入沿线文化元素 | 3处 | 3处 |
|  |  | 质量指标 | 红军烈士墓区修缮等提升项目验收合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效性指标 | 完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月20日 |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 | ≥1868万元 | ≥1868万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动当地经济增长 | ≥1% | ≥1% |
|  |  |  | 红色文化的吸引力增强 | ≥50% | ≥50% |
|  |  | 社会效益 指标 | 文物的价值得到进一步提升 | ≥30% | ≥30% |
|  |  |  | 传播红色文化，丰富文化产业 | ≥50% | ≥50% |
|  |  | 生态效益 指标 | 景区绿化面积覆盖率 | ≥80% | ≥80% |
|  |  | 可持续影响指标 | 红色文化传承、发扬的影响 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 景区游客的满意度 | ≥98% | ≥99% |
| 烈士陵园及周边环境整体提升项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 川陕革命根据地红军烈士陵园及周边环境整体提升项目资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 川陕苏区纪念馆 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 1399 | 执行数: | 2368 |
|  | 其中-财政拨款： |  | 1399 | 其中-财政拨款： | 1399 |
|  | 其他资金： |  | 0 | 上年结转结余： | 969 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 一是现有陵园集墓祭拜台修缮；二是对陵园内塌陷地面进行恢复，全面清洗地面石材，维修原有排水沟，新建排水沟提升排水系统；三是对陵园内建筑物（包括雕塑）进行维修维护及防漏处理；疏通排水沟、管网；更新导视牌等。 |  |  | 一是现有陵园集墓祭拜台修缮；二是对陵园内塌陷地面进行恢复，全面清洗地面石材，维修原有排水沟，新建排水沟提升排水系统；三是对陵园内建筑物（包括雕塑）进行维修维护及防漏处理；疏通排水沟、管网；更新导视牌等 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 祭拜台修缮；陵园内塌陷地面进行恢复，全面清洗地面石材，维修原有排水沟，新建排水沟提升排水系统；建筑物维修等。 | 祭拜台修缮1处；恢复塌陷地面5处；清洗全部地面石材，新建维修排水沟管网及建筑物，更新导视牌。 | 祭拜台修缮1处；恢复塌陷地面5处；清洗全部地面石材，新建维修排水沟管网及建筑物，导视牌全部更新。 |
|  |  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 实效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | 2020年11月30日 |
|  |  | 成本指标 | 工程总投入 | 2368万元 | 2368万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济增长 | ≥1% | ≥1% |
|  |  |  | 红色文化的吸引力增强 | ≥50% | ≥50% |
|  |  | 社会效益指标 | 文物的价值得到进一步提升 | ≥30% | ≥30% |
|  |  | 生态效益指标 | 景区绿化面积覆盖率 | ≥80% | ≥80% |
|  |  | 可持续影响指标 | 红色文化传承、发扬的影响 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 服务对象 | 景区游客的满意度 | ≥98% | ≥99% |
| 纪念馆提升陈列布展项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 纪念馆提升陈列布展项目资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 川陕苏区纪念馆 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 620 | 执行数: | 620 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 620 | 其中-财政拨款: | 620 |
|  | 其他资金: |  | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | “红旗漫卷大巴山”陈列大纲的编撰、史料的征集、解说词撰写、红色故事撰写、视频（专题片）脚本撰写，视频（专题片）制作等。 |  |  | “红旗漫卷大巴山”陈列大纲的编撰、史料的征集、解说词撰写、红色故事撰写、视频（专题片）脚本撰写，视频（专题片）制作等已经完成。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 陈列大纲的编撰 | 一部 | 一部 |
|  |  |  | 解说词撰写、红色故事撰写 | 一套 | 一套 |
|  |  |  | 视频（专题片）制作 | 一部 | 一部 |
|  |  | 质量指标 | 规格 | 高规格 | 高规格 |
|  |  | 时效性指标 | 完成时间 | 2020年11月 | 2020年11月20日 |
|  |  | 成本指标 | 资金投入 | 620万元 | 620万元 |
|  | 效益指标 满意度指标 | 经济效益指标 | 红色文化的吸引力增强 | ≥50% | ≥50% |
|  |  | 社会效益指标 | 红色文化、红军精神宣传的提升 | ≥50% | ≥50% |
|  |  | 可持续影响指标 | 支红色文化传承、发扬的影响 | 长期 | 长期 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 景区游客的满意度 | ≥98% | ≥99% |
| 免费开放专项资金项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 免费开放项目专项资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 红四方面军总指挥部旧址纪念馆 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 129.4 | 执行数: | 129.4 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 129.4 | 其中-财政拨款: | 129.4 |
|  | 其他资金: |  | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 用好免补资金，有效保障2020年纪念馆的免费开放。 |  |  | 将专款专用，有效利用2020年博物馆纪念馆面免费开放中央和省级专项资金，实现了2020年纪念馆管辖景区全年免费安全开放，保障了馆舍正常运转,推进了其他相关工作的有效开展。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | ≥310天 | 317天 |
|  |  |  | 全年对外免费开放安全天数 | ≥310天 | 317天 |
|  |  | 质量指标 | 保障纪念馆及列宁公园环境优美，干净卫生基础设施到位 | 100% | 100% |
|  |  | 时效性指标 | 时间 | 全年 | 全年 |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 129.4万元 | 129.4万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 红色文化得到宣传 | 充分发挥爱国教育基地作用，宣传、传承红色文化。 | 对每一批，每一位游客都做到了认真接待，大力弘扬红军精神，宣传了红色文化。 |
|  |  | 生态效益指标 | 环境保护 | 无固体垃圾，无噪音污染 | 无固体垃圾，无噪音污染 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续时间 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区游客的满意度 | ≥98% | ≥99% |
| 馆舍运行维护专项资金项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 馆舍运行维护专项资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 川陕苏区纪念馆 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 45 | 执行数: | 45 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 45 | 其中-财政拨款: | 45 |
|  | 其他资金: |  | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 川陕苏区纪念馆馆舍运行日常维护 |  |  | 川陕苏区纪念馆馆舍运行日常维护 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 消防器材等设施设备更换、维修 | 所有消防设施设备维修、更换 | 全部完成 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效性指标 | 完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 |
|  |  | 成本指标 | 项目投入 | ≤45万元 | 45万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地农民增收 | 4.5万元 | 5万元 |
|  |  | 社会效益指标 | 文物安全性提升 | ≥90% | ≥95% |
|  |  |  | 服务能力提升 | ≥90% | ≥95% |
|  |  | 生态效益指标 | 无固体垃圾，无噪声污染 | ≥80% | ≥90% |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续时间 | 可持续 | 可持续 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区游客的满意度 | ≥90% | ≥95% |

- 部门绩效评价结果。

川陕苏区纪念馆按要求对2020年“大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程”1 个预算项目开展了绩效评价（自评报告见附件）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指引进人才安家补助费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游支出；文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出；博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆纪念馆（室）的支出；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

6.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他城乡社区公共设施支出。

8.商业服务业（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：指用于其他商业服务业的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 第四部分 附件

- 附件1

川陕革命根据地旧址(巴中)管理局

2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

川陕革命根据地旧址(巴中)管理局共有下属单位3个，分别是：川陕苏区纪念馆(川陕革命根据地红军烈士陵园管理局)，红四方面军总指挥部旧址纪念馆，通江县空山战役纪念馆。

- 机构职能

1.贯彻执行国家关于文物保护 烈士褒扬、旅游管理法律法规和方针政策；

2.负责川陕革命根据地巴中境内(主要是通江县境内)革命旧(遗)址的保护，革命文物的收藏、保护、研究和利用,川陕革命根据地历史文化研究，红色文化推介和红色景区建设管理等工作；

3.负责川陕革命根据地红军烈士陵园和啸口梁红军烈士墓 、大城寨红军烈士墓，苏坪红军烈士墓等红军烈士墓区及散军烈士墓的保护和管理工作；

4.负责川陕革命根据地红军烈士纪念馆、红四方面军总指挥部旧址纪念馆、空山战役纪念馆等红色旅游景区的指导和管理工作；

5.组织开展红色教育、爱国主义教育、革命传统教育和国防教育和对外交流活动；

（三）人员概况

川陕革命根据地旧址(巴中)管理局共有编制人数15人，实有在岗人数13人。川陕苏区纪念馆(川陕革命根据地红军烈士陵园管理局)20人，实有在岗人数14人。红四方面军总指挥部旧址纪念馆核定财政全额拨款事业编制11人，实有在岗人数13人。通江县空山战役纪念馆核定财政全额拨款事业编制5名。

二、部门财政资金收支情况

2020年财政拨款收入总计5134.76万元，年初结转和结余1957.95万元；支出总计5668.76万元，年末结转和结余1423.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加3894.48万元、4323.48万元，增长314%和321.38%。其中：基本支出510.42万元，占9%；项目支出5158.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

本部门2020年根据部门实际，对部门基本支出和项目支出依法进行预算编制、绩效目标制定。待预算批复后逐步实施。项目预算应实行招标制，严格按招标程序实行招标，在支出上严格按序时进度支付，预算完成良好。

- 基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出510.42万元，其中：

人员经费429.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（比部门决算多2万元是引进人才安家费）日常公用经费81.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2.项目支出

川陕革命根据地红军烈士陵园管理局实施的：一是川陕革命根据地红军烈士陵园及周边环境整体提升项目2368万元(包括2019年项目结转969万元)，主要用于有陵园集墓祭拜台修缮，对陵园内塌陷地面进行恢复，全面清洗地面石材，维修原有排水沟，新建排水沟提升排水系统，对陵园内建筑物（包括雕塑）进行维修维护及防漏处理；疏通排水沟、管网；二是大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程项目投资1868万元，主要用于修缮大城寨、啸口梁、苏坪红军烈士墓区3处2218座，完善排水设施2938米。建设3处管理展示用房和厕所，植入3处沿线文化元素；三是布展资金620万元用于王坪陈列布展项目，项目主要用于“红旗漫卷大巴山”陈列大纲的编撰、史料的征集、解说词撰写、红色故事撰写、视频（专题片）脚本撰写，视频（专题片）制作等; 四是红军烈士陵园馆舍运行维护专项经费45万元，主要用于馆舍运行维护。

红四方面军总指挥部旧址纪念馆实施的博物馆、纪念馆馆舍景区免费开放项目129.4万元，主要用于2020年指挥部旧址及列宁公园景区免费开放；可移动文物预防性保护工程项目2019年结转490万元，本年已支付项目管理费3万元；结转结余487万元；安防工程项目440万元，本年已支付项目管理费2万元，结转结余438万元；2个项目未实施的原因：2020年疫情形势严峻和整体规划设计未确定。

列宁公园改扩建项目（第二期）2019年结转498.95万元，结转结余498.95万元，该项目由于涉及到期拆迁，因拆迁未果，所以停滞了。

工作经费：巴中市川陕革命根据地旧址（巴中）管理局机关65万元，主要用于对全县文物保护、文物普查，对红军烈士陵园及几处红军烈士墓进行全面保护和管理；对王坪5A级旅游景区的创建申报、立项进行指导与帮助；川陕革命根据地红军烈士陵园管理局47万元，主要用于馆舍运行维护。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等。

全县保护文物在1025件以上，共接待游客180余万人次。接待中央、省、市、县党校及旅行社旅游团队3000余支。

扶贫、公共卫生、人才引进安家补助费10.94万元（列入基本支出）纳入了整体绩效目标自评。

3.组织实施情况。

（1）前期准备。按照文件精神，召开专题会议，安排布置绩效评价工作。

（2）组织过程。分管领导与财务人员认真对照文件要求，逐一核查，开展自评工作。

（3）分析评价。认真结合整体实施情况进行分析评价。

（4）基建项目建设程序及执行情况：项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目建设方案编制并报上级主管部门备案。编制项目采购需求，报财政审批并公开招投标，签订合同。中标企业按合同施工，项目业务部门依照签署合同比照进度划拨资金。按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。施工单位提供承建，业务股室组织人员进行实地抽查施工进度及承建质量。

严格规范落实，据实报账，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4.目标完成情况

（1）目标任务量完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映川陕革命根据地红军烈士陵园及周边环境整体提升项目、大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程项目、王坪布展项目、纪念馆馆舍景区免费开放等5个项目绩效目标实际完成情况如下：

A、川陕革命根据地红军烈士陵园及周边环境整体提升项目绩效目标完成情况：项目全年预算数1399万元，执行数为2368万元（包括2019年项目结转969万元），完成预算的100%。一是现有陵园集墓祭拜台修缮；二是对陵园内塌陷地面进行恢复，全面清洗地面石材，维修原有排水沟，新建排水沟提升排水系统；三是对陵园内建筑物（包括雕塑）进行维修维护及防漏处理；疏通排水沟、管网；更新导视牌等。

发现的问题是：项目资金太少，需要整体提升的很多，存在资金缺口。

B、大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程项目1868万元，一是修缮大城寨、啸口梁、苏坪红军烈士墓区3处2218座；二是完善排水设施2938米。建设3处管理展示用房和厕所。三是植入3处沿线文化元素。组织开展革命传统教育、爱国主义教育活动，开展对外交流活动，此项目依照进度按质按量完成，验收合格率100%。

存在的问题：

红军烈士散墓较多，收集修缮还需时日。

C、王坪布展项目620万元，项目主要用于布展及“红旗漫卷大巴山”陈列大纲的编撰、史料的征集、解说词撰写、红色故事撰写、视频（专题片）脚本撰写，视频（专题片）制作等。

D、红四方面军总指挥部旧址纪念馆实施的可移动文物预防性保护工程及博物馆纪念馆免费开放571.4万元，2020年已完成博物馆纪念馆免费开放129.4万元，红四方面军总指挥部旧址、总政治部旧址、列宁公园、川陕省委党校旧址等红军旧（遗）址的管理、保护、建设工作；红色文化的推介、展示和红军烈士事迹、遗物和红色文物收集、收藏、研究工作；组织开展爱国主义和革命传统教育；完成上级交办的其他任务。

E、红军烈士陵园馆舍运行维护专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，所有消防设施设备维修、更换，保障了文物及接待游客的安全。

可移动文物预防性保护工程项目2019年结转490万元，本年已支付项目管理费3万元；结转结余487万元；安防工程项目440万元，本年已支付项目管理费2万元，结转结余438万元；2个项目未实施的原因：2020年疫情形势严峻和整体规划设计未确定。

列宁公园改扩建项目（第二期）2019年结转498.95万元，结转结余498.95万元，该项目由于涉及到期拆迁，因拆迁未果，所以停滞了。

存在的问题：未按时实施项目。

5.目标质量完成情况。

以上项目除红四方面军总指挥部旧址纪念馆实施的可移动文物预防性保护工程项目、安防工程项目、列宁公园改扩建项目（第二期）未完成外，其余项目依照进度按质按量完成，验收合格率100%。 为充分发挥爱国主义教育基地作用，奠定了坚实的基础。2020年接待游客量突破180万人次，接待中央、省、市、县党校及旅行社旅游团队3000余支。

6.目标进度完成情况。

除红四方面军总指挥部旧址纪念馆实施的可移动文物预防性保护工程项目、安防工程项目、列宁公园改扩建项目（第二期）未完成外，均已在本年度按期完成。

7.项目效益情况

（1）经济效益：为周边村民提供岗位8000余个。

（2）社会效益：红色文化的影响力进一步扩大，丰富了群众的精神生活。

（3）生态效益：无固体垃圾，无噪声污染。

（4）可持续影响：长期提供免费开放；传承了红军精神，弘扬了红色文化。

严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市委、市政府和县委、县政府下达的各项目标任务，让各位游客受到了红军精神的洗礼。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据自评情况和年度项目预期目标实现程度，我处认 为，本项目绩效年度总目标已基本完成。对可移动文物预防性保护工程项目2019年结转490万元，本年已支付项目管理费3万元；结转结余487万元；安防工程项目440万元，本年已支付项目管理费2万元，结转结余438万元；2个项目2021年一定要实施好。

列宁公园改扩建项目（第二期）2019年结转498.95万元，结转结余498.95万元，该项目由于涉及到期拆迁，因拆迁未果，所以停止了，项目资金将按程序停止执行。

（二）相关建议。建议财政部门开展绩效评价专题培训会，同时组织到先进单位进行学习，在开展预算绩效评价中进一步明确具体标准。

今后我单位将一直落实中央八项规定，坚持厉行节约，建立长效机制，更好地提高财政资源的配置效率。加强对在岗人员的执业培训，提高业务水平，抓好预决算及绩效管理。

附件2

预算项目支出绩效自评报告

（2020年“大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程”项目）

- 基本情况

## （一）项目概况

1.立项依据。按照通江县委、县政府的统一部署和安排，“王坪烈士陵园大城寨等3处红军烈士墓区修缮提升工程”项目是重点打造提升整个烈士陵园整体形貌，创建AAAAA级的工程之一，2020年确立了本项目。由本部门川陕苏区纪念馆负责实施。

2.部门职责：川陕苏区纪念馆作为王坪烈士陵园的管理机构，主要负责本项目的组织工作，主要职责为：明确项目规划、规模，资金投入，制定绩效目标，以招投标方式确定施工队伍，对项目资金加强管理，督促项目如期按质按量完成。

（二）项目绩效目标

本项目由 3个单项组成，项目预算资金申请依据项目主要内容具体如下：

（1）大城寨、啸口梁、苏坪红军烈士墓区3处2000余座墓修缮；

（2）完善排水设施2900米。建设3处管理展示用房和厕所。

（3）植入3处沿线文化元素。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目评价工作由川陕苏区纪念馆通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、实效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。评价标准依据发改局批复文件、招标合同内容、项目履约验收报告及相关协议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报总额为1868万元，批复金额为1868万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

- 资金计划。

本项目为发改局立项的基建项目，资金为省级财政资金

2.资金到位。截至评价时点该项目资金全部到位，到位率为100%。

3．资金使用。在整个实施过程中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，资金的管理、实施和效果均达到预期目的。管理较规范，实施进度快、效果好、决策正确，专项资金由县财政局实施项目股室按照进度进行资金拨付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，严格实行 “三专一直”的管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接支付，逗硬执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算及时规范。

三、项目实施及管理情况

（1）前期准备。按照文件精神，召开专题会议，安排布置绩效评价工作。

（2）组织过程。分管领导与财务人员认真对照文件要求，逐一核查，开展自评工作。

（3）分析评价。认真结合整体实施情况进行分析评价。

（4）基建项目建设程序及执行情况：项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目建设方案编制并报上级主管部门备案。编制项目采购需求，报财政审批并公开招投标，签订合同。中标企业按合同施工，项目业务部门依照签署合同比照进度划拨资金。按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。施工单位提供承建，业务股室组织人员进行实地抽查施工进度及承建质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

川陕革命根据地红军烈士陵园及周边环境整体提升项目资金1868万元，一是完成大城寨、啸口梁、苏坪红军烈士墓区3处2218座墓修缮；二是建成排水渠道2938米。建成3处管理展示用房和2处厕所；三是3处沿线文化元素。项目按期完成。验收合格率100%。

- 项目效益情况

1.经济效益：提供了超过50个公益性岗位，带动当地经济增长。

2.社会效益：红色文化的影响力进一步扩大，文物价值得到了进一步提升。

3.生态效益：无固体垃圾，无噪声污染。

4.可持续影响：可长期提供免费开放，传承了红军精神，弘扬了红色文化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评情况和项目年度预期目标实现程度，我局认为，本项目绩效年度总目标已圆满完成。

（二）存在的问题。

单位项目资金量少，难以满足设施设备的品质需求，缺乏专业的技术人员指导。

（三）相关建议。

无。

“红军烈士墓区修缮提升工程”预算项目绩效自评表

| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 部门预算管理 （70 分） | 预算编制（30 分） | 目标制定 | 10 | 10 |
|  |  | 目标实现 | 10 | 10 |
|  |  | 编制准确 | 10 | 10 |
|  | 预算执行 （20 分） | 执行进度 | 20 | 20 |
|  | 完成结果（20 分） | 预算完成 | 20 | 20 |
| 绩效结果应用 （20 分） | 信息公开（10分） | 自评公开 | 10 | 10 |
| 自评质量 （10 分） | 自评质量（20分） | 自评准确 | 20 | 15 |
| 合计 |  |  |  | 95 |

预算项目支出绩效自评报告

（2020年“烈士陵园及周边环境整体提升”项目）

- 基本情况

## （一）项目概况

1.立项依据。按照通江县委、县政府的统一部署和安排，“川陕革命根据地红军烈士陵园及周边环境整体提升”项目是重点打造提升整个烈士陵园整体形貌，创建AAAAA级的工程之一，2020年确立了本项目。由本部门川陕苏区纪念馆负责实施。

2.部门职责：川陕苏区纪念馆作为王坪烈士陵园的管理机构，主要负责本项目的组织工作，主要职责为：明确项目规划、规模，资金投入，制定绩效目标，以招投标方式确定施工队伍，对项目资金加强管理，督促项目如期按质按量完成。

（二）项目绩效目标

本项目由 3个单项组成，项目预算资金申请依据项目主要内容具体如下：

（1）对现有陵园集墓祭拜台修缮；

（2）对陵园内塌陷地面进行恢复，全面清洗地面石材，维修原有排水沟，新建排水沟提升排水系统；

（3）对陵园内建筑物（包括雕塑）进行维修维护及防漏处理；疏通排水沟、管网；更新导视牌等。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目评价工作由川陕苏区纪念馆通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、实效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。评价标准依据发改局批复文件、招标合同内容、项目履约验收报告及相关协议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目2020年预算数1399万元，执行数为2368万元（包括2019年项目结转969万元），完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

本项目为发改局立项的基建项目，资金为省级财政资金

2.资金到位。截至评价时点该项目资金全部到位，到位率为100%。

3．资金使用。在整个实施过程中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，资金的管理、实施和效果均达到预期目的。管理较规范，实施进度快、效果好、决策正确，专项资金由县财政局实施项目股室按照进度进行资金拨付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度,严格实行 “三专一直”的管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接支付，逗硬执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算及时规范。

三、项目实施及管理情况

（1）前期准备。按照文件精神，召开专题会议，安排布置绩效评价工作。

（2）组织过程。分管领导与财务人员认真对照文件要求，逐一核查，开展自评工作。

（3）分析评价。认真结合整体实施情况进行分析评价。

（4）基建项目建设程序及执行情况：项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目建设方案编制并报上级主管部门备案。编制项目采购需求，报财政审批并公开招投标，签订合同。中标企业按合同施工，项目业务部门依照签署合同比照进度划拨资金。按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。施工单位提供承建，业务股室组织人员进行实地抽查施工进度及承建质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是修缮陵园集墓祭拜台1处；二是对陵园内塌陷5处地面进行恢复，全面清洗地面石材、维修原有排水沟，新建排水沟提升排水系统；三是对陵园内建筑物（包括雕塑）进行维修维护及防漏处理；疏通排水沟、管网；更新导视牌。通过项目验收，全部合格。

（二）项目效益情况

1.经济效益：提供了超过500个工作岗位，带动当地经济增长。

2.社会效益：红色文化的影响力进一步扩大，文物价值得到了进一步提升。

3.生态效益：无固体垃圾，无噪声污染。

4.可持续影响：可长期提供免费开放，传承了红军精神，弘扬了红色文化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评情况和项目年度预期目标实现程度，我局认为，本项目绩效年度总目标已圆满完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2020年“烈士陵园及周边环境整体提升”项目预算项目绩效自评表

| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 部门预算管理 （70 分） | 预算编制（30 分） | 目标制定 | 10 | 10 |
|  |  | 目标实现 | 10 | 10 |
|  |  | 编制准确 | 10 | 10 |
|  | 预算执行 （20 分） | 执行进度 | 20 | 20 |
|  | 完成结果（20 分） | 预算完成 | 20 | 20 |
| 绩效结果应用 （20 分） | 信息公开（10分） | 自评公开 | 10 | 10 |
| 自评质量（10 分） | 自评质量（20分） | 自评准确 | 20 | 15 |
| 合计 |  |  |  | 95 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表