# 2023年度

# 通江县沙溪镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年8月28日

第一部分 部门概况

一、 部门职责	3

二、机构设置	4

第二部分 2023年度部门决算情况说明	5

一、 收入支出决算总体情况说明	5

二、 收入决算情况说明	5

三、 支出决算情况说明	6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14

八、政府性基金预算支出决算情况说明	15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15

十、 其他重要事项的情况说明	15

第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	21

附件5	46

一、项目概况	46

二、项目实施及管理情况	46

三、项目绩效情况	47

四、问题及建议	48

附件6	49

第五部分 附表	69

- 部门概况

- 部门职责

（一）是落实政策。宣传、落实好党的路线方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）是维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

通江县沙溪镇人民政府无下属二级单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3669.67万元。与2022年度相比，收、支总计各减少552.44万元，下降13.08%。主要变动原因是项目建设减少，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

## 2023年度本年收入合计3669.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3669.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

## 2023年度本年支出合计3669.67万元，其中：基本支出2077.3万元，占56.6%；项目支出1592.37万元，占43.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3669.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少552.44万元，下降13.08%。主要变动原因是项目建设减少，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3669.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.44万元，下降3.99%。主要变动原因是项目建设减少，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3669.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出732.56万元，占19.96%；文化旅游体育与传媒支出334.80万元，占9.12%；社会保障和就业支出170.43万元，占4.65%；卫生健康支出87.66万元，占2.39%；住房保障支出83.81万元，占2.28%；城乡社区支出79.00万元，占2.15%；农林水支出2181.42万元，占59.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2023年度一般公共预算支出决算数为3669.67，完成预算100%。其中：

- 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为222.72万元，完成预算100%。

- 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为72.43万元，完成预算100%。

- 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为36.58万元，完成预算100%。

- 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.60万元，完成预算100%。

- 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为22.51万元，完成预算100%。

- 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为369.72万元，完成预算100%。

- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为234.80万元，完成预算100%。

- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为100.00万元，完成预算100%。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为153.67万元，完成预算100%。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.75万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为31.17万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为38.15万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6.68万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为10.66万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

- 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为79.00万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为392.5万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为783.60万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为354.39万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为19.98万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为540.94万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为90.00万元，完成预算100%。

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为83.81万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2077.3万元，其中：

人员经费1831.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费246.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县沙溪镇人民政府机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，通江县沙溪镇人民政府政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县沙溪镇人民政府共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对项目（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沙溪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、撂荒地治理成果巩固等7个专项预算项目绩效自评报告，其中，沙溪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各单位和部门的纪检监察人员的专项业务支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出 ,包括基层文化馆、 群众艺术馆支出等。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位职工单位部分基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除卫生健康支出规定科目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除城乡社区支出规定项目科目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

通江县沙溪镇人民政府

关于2023年整体支出绩效自评报告

通江县财政局：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，根据《通江县财政局关于开展2023年度预算绩效自评的通知》文件要求，现将我镇2023年整体支出绩效自评报告如下：

- 单位基本情况

- （一）机构组成。

沙溪镇人民政府有独立核算机构2个，独立编制机构数10个，行政独立编制机构数5个，事业独立编制机构数5个，镇政府内部设有党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心等10个职能站所，负责全乡的农业、安全、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。

- 机构职能和人员概况

- 机构职能：公共服务职能、基层政权建设职能、社会管理职能、发展经济职能等。

- 2、人员概况：在编在岗人员90人，其中行政编制39人，事业编制51人，人员总数同比2022年减少1人，人员变动原因为2023年人员流动。

（三）年度主要工作任务

- 1、完成全年财政收支目标任务，确保工资及时发放、机关正常运转和民生、各项目的实施。

- 2、乡村振兴工作顺利有序推进，农村危房改造、易地移民搬迁项目、交通建设、安全饮水项目有序推进，产业项目的培育。

- 3、信访调解工作扎实，本地社会秩序和社会风气有所改善；

- 4、生产、建设领域安全事件减少，无食品药品安全事件发生。

（四）部门整体支出绩效目标

我镇2023年度整体支出绩效目标自评得分95分。在日常行政事业运行中，加强工资福利支出管理，确保及时足额兑现；加强政府机关管理，保障机关正常运转支出；保障村（社区）党委组织和村（居）民委员会正常运转支出。乡村振兴工作顺利有序推进，农村危房改造、交通建设、安全饮水项目有序推进。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年我镇一般公共预算财政拨款收入3669.6727万元。其中人员经费收入为1831.2299万元，日常公用经费收入为246.0726万元，项目经费收入为1592.3702万元。

- 部门总体支出情况

2023年沙溪镇财政拨款收入支出决算数为3669.6727元。其中人员经费收入支出决算数为1831.2299万元，占总数比重为49.90%。日常公用经费决算数为246.0726万元，占总数比重为6.71%。项目支出决算数为1592.3702万元，占总数比重为43.39%。

- 部门总体结转结余情况

2023年沙溪镇财政拨款收入预决算数等于支出预决算数，结转0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入总计为3669.6727万元，其中：

（1）年初结转结余0万元。

（2）一般公共财政预算财政拨款本年收入为3669.6727万元，其中：一般公共服务财政拨款收入732.5638万元；文化旅游体育与传媒收入334.7974万元；社会保障和就业收入170.425654万元；卫生健康收入87.6589万元；城乡社区收入79.00万元；农林水收入2181.418066万元；住房保障收入83.8089万元。

部门财政拨款支出情况

2023年财政资金支出3669.6727万元，

工资福利支出1404.37612万元，其中：基本工资401.8282万元、津贴补贴176.6743万元、奖金152.2009万元、绩效工资318.017666万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.674万元、职业年金缴费16.751654万元、职工基本医疗保险缴费79.9784万元、公务员医疗补助缴费6.6805万元、其他社会保障缴费5.4076万元、住房公积金83.8089万元、其他工资福利支出9.3540万元、

商品和服务支出521.9628万元，其中：办公费281.234386万元、印刷费18.73万元、咨询费1.71万元、手续费0.4万元、水费2.7223万元、电费12.7386万元、邮电费8.1941万元、差旅费90.8933万元、维修（护）费1.1245万元、专用材料费15.51万元、劳务费25.8269万元、工会经费2.615万元、福利费1.4万元、其他交通费用26.2604万元、其他商品和服务支出32.603314万元；

对个人和家庭的补助751.1338万元，其中：抚恤金11.661万元、生活补助413.6928万元、个人农业生产补贴324.28万元、	其他对个人和家庭的补助1.5万元；

资本性支出992.2万元，其中：办公设备购置5万元、基础设施建设967.2万元、大型修缮20万元；

一般公共服务支出732.5638万元；

文化旅游体育与传媒支出334.7974万元；

社会保障和就业支出170.425654万元；

卫生健康支出87.6589万元；

城乡社区支出79万元；

农林水支出2181.418066万元；

住房保障支出83.8089万元；

部门财政拨款结转结余情况

2023年财政拨款结转结余数为零。

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类经费保障全镇职工工资、津补贴、保险、公积金、奖金等正常发放。

运转类项目绩效分析

公业务费、公务交通补贴、工会经费和相关工作经费，保障全镇工作正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

驻村工作队后勤保障资金9万元，驻村工作补助资金10.9800万元，关心下一代工作经费6.0万元、人大、政协联络经费1.6402万元、应急物资采购经费20万元、工作经费（2023年）2万元、维稳经费（2023年）37.29万元、办公楼排危除险5万元、创建天府旅游名县奖励资金100万元、化债工作经费1万元、百强中心镇激励79万元、农村人居环境整治93.6万元、浙川东西部协作通江县乡村振兴示范村项目（白石寺村）400万元、浙川东西部协作通江县乡村振兴示范村项目（王坪村）290万元、荒地治理成果巩固30.11万元、监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目84.28万元、2023年扶持发展新型农村集体经济240万元、基层组织活动和公共服务运行经费91.97万元、2023年扶持发展新型农村集体经济90万元，项目经费保障乡村振兴等工作顺利有序推进，农村危房改造、交通建设、安全饮水项目有序推进。

- （二）部门整体履职绩效分析。

从整体情况来看，2023年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（三）结果应用情况。

按前期设定目标任务，项目预定任务已全部完成。按前期质量目标监控，基本实现预定目标质量验收合格。对照预定进度计划，项目按期完成，项目实际按前期预定完成进度。积极利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博、微信等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。

- 自评质量。

部门整体支出自评准确率存在差异，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%-10%之间。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面分析来看，该项目总体评价良好，得到了群众的一致好评。

（二）存在问题。

一是目标管理中目标制定未细化量化，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标存在偏离度，预算的准确性还不够高，如乡镇环境综合治理长效管理经费年初按照分类固定标准进行预算，实际使用中乡镇存在缺口。

二是项目管理不到位。如惠民惠农政策由于收集的基础资料和信息不完整、不准确，导致对部分受益人的补贴多次直发失败；导致群众满意度降低。

三是预算执行进度慢。存在部分资金申报不及时，项目实施进度偏慢，报账不及时，补贴资金未及时兑现到农户的现象。

（三）改进建议。

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。由主管部门将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。

特此报告

附件2

通江县沙溪镇人民政府

2023年撂荒地治理成果巩固预算项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.沙溪镇人民政府为主管部门，主要负责：项目日常监管和督促落实，重点监管项目实施程序、建设进度、建设标准，重点监管项目资金使用是否合规，使用流程是否规范、资金账户是否健全。

2.根据《中共通江县委农村工作领导小组关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助项目建设计划(第一批)的通知》（通委农领〔2023〕13号）《通江县财政局通江县乡村振兴局关于下达2023年撂荒地治理成果巩固项目补助资金的通知》（通财农〔2023〕38号）、《通江县财政局通江县乡村振兴局关于下达2023年撂荒地治理成果巩固项目补助资金（第二批）的通知》（通财农〔2023〕192号）等有关文件要求，实施沙溪镇2023年撂荒地治理成果巩固项目。

3.资金或项目管理办法制定情况：

（1）项目支出绩效评价应严格按照法律、法规、政策及有关规定执行，严禁任何形式的腐败；

（2）执行项目支出的过程中，严格按照《财政预算管理办法》等法律法规、政策及有关规定，坚持“三严三实”的要求，严格实施预算管理；

（3）严格执行财务结算制度，落实财务会计制度，结合财务会计制度，健全经费支出额度审批与付款控制机制，实现支出预算和支出绩效的有效控制；

（4）加强绩效考核监督，实现财务资金的支出流程跟踪，强化财务审计的监督和检查；

（5）切实加强资金审核和绩效评价，对支出不合规的情况做出处置，确保各类项目支出活动财政资金的有效利用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（1）预算资金分配依据充分原则

（2）资金分配额度合理原则

（3）与地方项目实际相适应原则

充分考虑地方资金使用自主性、地方建设积极性及是否有利于落实“六保”任务。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：各实施村，对已撂荒地进行恢复治理，达到可复耕种植要求，并改善生产基础条件，购买种苗及时种植等与撂荒地巩固治理成果相关的支出。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目建设内容为项目质量指标达到国家现行标准规范和设计要求，工程质量登记合格；时效指标为2023年全面开工，2023年底完工，整理撂荒地800亩以上，增加油粮产出200吨以上；数量指标受益人口达8000余人；社会效益指标为群众生态条件得到有效改善；满意度指标为所涉及改造户数满意度达100%。

3.沙溪镇人民政府不仅对项目进行督导考核，还定期对项目实施实地查看，并认真对各项目的申报内容和申报目标进行审核，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目支出的具体实施及财政状况，结合客观实证和经验判断，综合评定支出绩效；

2.采用回顾性、审计性等方式，对项目支出过程中的费用报销和财务报表等文件进行审查，定期进行抽查，确保项目支出财务报表的真实性，排除违规支出；

3.通过建立支出绩效评价考核指标体系，结合经济效益、社会效益和投资回报水平，对项目支出的管理绩效进行定量评价；

4.建立双重考核机制，包括对项目主体授权实施项目支出的考核和政府财政部门实施项目支出的考核，确保项目支出绩效评价的客观性和准确性；

5.结合项目支出的全过程和多重考核机制，针对不同项目支出模式，实施多元化、精细化绩效考核，保证支出活动的有效性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年我镇根据项目实施村提交的申请和概算等资料，结合沙溪镇实际发展情况制定撂荒地治理项目巩固实施方案，按照文件进行项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2023年8月底，我镇共收到2023年中央和省级撂荒地治理巩固项目资金30.11万元。

2.资金到位。2023年9月底，我镇收到2023年中央和省级撂荒地治理巩固项目资金30.11万元，目前支付到终端30.11万元，到位率100%。

3.资金使用。我镇2023年实际支出中央和省级撂荒地治理巩固项目资金30.11万元，开支范围、标准符合相关规定，支付进度达到了计划要求，支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

1.财务管理制度健全。沙溪镇人民政府成立了专项资金管理领导小组，镇长任组长，分管副镇长任副组长，财政所、项目办等相关部门负责人为成员，专门负责专项资金的审批和管理，并针对专项资金的使用管理，制定了专项资金管理制度，出纳做到划款不见钱、会计做到管账不见钱、代理银行做到管钱不管账，确保了专项资金的安全使用，充分发挥了专项资金的使用效益。

2.财务管理规范有序。沙溪镇人民政府负责中央和省级撂荒地治理成果巩固项目资料的审核，财政所负责资金拨付，做到专款专用，广泛接受社会各界人士的监督。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。中央和省级撂荒地治理成果巩固项目实施以实施单位上报资料为原始依据，具体操作流程为：沙溪镇项目办将对各实施单位提交的资料进行初审；对符合条件的项目资料报镇分管领导审核；分管领导审核后报镇主要领导审核；通过镇党委会议研究同意；报农业农村局、财政局审核同意后实施。

（二）项目管理情况。结合项目特点，项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照《通江县衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示实施办法》（通乡振〔2021〕58号）要求，严格落实项目公开公示。沙溪镇人民政府对全年的项目都按照有关规定和要求进行监督和管理。对工程质量和资金使用都定期进行指导，保障项目最终达到验收标准。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我单位对所有项目采取定期和不定期的抽查方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。我镇2023年下达中央和省级撂荒地治理巩固项目资金30.11万元，完成了计划目标任务100%。

2.目标质量完成情况。2023年我镇实施了中央和省级撂荒地治理成果巩固项目，按时、按质、按量完成了预期的项目计划。促进沙溪镇生态发展，使村民的生活条件得到有效改善。

3.目标进度完成情况。2023年我镇中央和省级农村撂荒地治理巩固项目按要求拨付，完成进度达100%。

（二）项目效益情况。

服务效果：已完成30.11万元投资，中央和省级撂荒地治理成果巩固项目支持政策覆盖白石寺村和王坪村;建设项目符合验收标准，撂荒地治理成果巩固项目真实有效、资金及时足额发放；生态发展效果达到预期；开展定期巡访，及时化解问题。

满意度效果：明显提升耕地保护水平，同时提升了村民保护意识，促进地方经济的发展和粮食安全生产具有积极的推动作用，项目资金投入达到100%；有效提高耕地利用效率，稳定粮食种植面积，确保粮食安全，效益指标100%；履行了政府职能，切实巩固了脱贫攻坚成果，可持续影响指标达到100%； 社会的影响因素主要为积极、正面效应，老百姓的满意度在99%以上，绩效综合评分达到98分以上。

经济效益：带动耕地粮油作物种植发展，促进群众增收。

社会效益：有效的解决了耕地撂荒问题，扎实推进“18亿亩耕地红线”的粮食安全战略，普及了群众对耕地保护政策的了解与加大耕地持续保护的力度。

生态效益：严守耕地红线，重视耕地撂荒，促进群众增收。

可持续影响：人民群众的粮食生产收入得到改善。

社会公众满意度：政府、部门、群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金共计30.11万元全部用于撂荒地治理成果巩固项目。我镇撂荒地治理成果巩固项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性，项目大力推动撂荒地复垦与耕地保护，改善了群众的生产条件，为保证耕地不减少和粮食安全生产具有重大意义。整个项目的实施收到良好的效果，群众的满意度较高。项目实施分配合理，使用情况合规，执行迅速且有效。完成结果较为良好，目标完成及时，无资金结余与违规记录，通用指标评价得40分。项目产业发展符合性强，成长性较强，普及耕地保护与撂荒地整治效果深入人心，共性指标评价得29分。目标完成后质量基本达标，运行效率较高，群众粮油种植收入增加，带动群众参与粮油作物种植能力较强，特性指标得29分。该项目总体评价得分98分。

（二）存在的问题。

项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限。在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目非常困难。

（三）相关建议。

1.进一步加大资金投入力度。

建议进一步加大项目资金的投入力度，按照要求尽早完成项目建设。

2.提高项目资金使用率。

实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点进行控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

附件3

通江县沙溪镇人民政府

基层党组织活动和公共运行经费

预算项目绩效自评

报    告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.由沙溪镇人民政府负责项目的实施。

2.项目资金由沙溪镇人民政府负责使用，用于辖区内的村级基层党组织开展活动与日常运行支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2023年沙溪镇基层组织活动和公共运行经费91.97万元，用于村级基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，维护农村基础设施建设，整治农村环境以及维持村（社区）正常运转。

2.2023年项目绩效总目标：按照计划平稳推进村级基层党组织开展基层治理活动，保障农村基础设施建设，促使村（社区）干部正确履行职责职能，提高当地群众对村（居）两委工作满意度。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、成立评价小组，分别由分管领导、业务人员、财务人员组成。

2.按照安排情况合理分配资金使用，保障资金审核、下达、使用符合相关规定，保障基层运行与治理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由乡镇书面申请申报、由财政局批复及资金调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。资金由县财政局划拨。

2.资金到位。初期资金到位迅速，已按计划推动项目进展，项目结果达到预期标准。

3.资金使用。资金通过对公转账的方式进行，由县财政局乡财办划拨资金于沙溪镇人民政府总预算账户，沙溪镇将资金合理分配至各村并监督与高效应用。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由镇长任组长，分管财务审核领导为副组长，负责资金的审核和资金的协调使用。对基层运行经费的分配、规划、执行、监控，促使基层能高效运行，保障基层农村基础设施建设、治理农村环境及维持村社正常运转。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。为确保预算资金的使用安全，防止资金挪用、它用、贪污等违法乱纪现象的发生，我单位严格按照财务管理要求，根据财经纪律，切实强化财政预算资金管理。

为认真落实预算绩效管理制度，为有力推进绩效管理工作，成立了沙溪镇基层组织活动和公共服务运行经费预算绩效管理工作领导小组，根据《通江县人民政府关于印发〈通江县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》等财政绩效管理等有关文件切实抓好工作落实。

（三）项目监管情况。我单位进一步制定和完善了《沙溪镇人民政府内控管理制度》等相关制度。明确单位领导审批权限及资金支付的审批程序，各种费用报销及工程款的支付，严格执行审核程序、强化监督管理，最大限度地确保会计凭证的真实性、合法性，确保各项支出的合理性和规范性。认真执行预算资金管理规定，预算资金严格按资金用途专项用于各项目，做到专账核算，专人管理，专款专用，资金始终不脱离财政轨道。最大限度发挥资金使用效益，不存在侵占、滞留、挤占、挪用、套用整合资金等问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金共计91.97万元全部用于基层组织活动和公共运行经费，无资金结余。对照《通江县全面实施预算绩效管理工作推进方案》等有关要求进行分析评价，认为：沙溪镇基层组织活动和公共运行经费整体绩效目标完成良好。项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对当地群众进行调查，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价良好，满意率在98%以上。

（二）项目效益情况。

经济效益：有效利用各方资源，降低成本提高效益。

社会效益：人民群众的生活质量提高。

生态效益：农村生态生活环境有所改善。

可持续效益：基层社会治理水平提高。

服务对象满意度：受益群众满意度达到98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看来，我镇该项目决策程序较为严密，规划合理，制度完备；项目实施分配合理，使用情况合规，执行迅速且有效；完成结果较为良好，目标完成及时，无资金结余与违规记录，通用指标评价得40分。项目区域均匀性较为均匀，对象较为公平，社会满意度良好，共性指标评价得30分。目标完成后基层治理水平有所提高，群众生活质量有所上升，镇村的社会形象和社会和谐发展程度有所进步，特性指标得28分。该项目总体评价得分98分。

（二）存在的问题。

项目预算准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大的缺口，支出责任与资金预算不成正比，还需完善预算准确性。

（三）相关建议。

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

附件4

沙溪镇2023年扶持发展新型农村集体经济—（复兴场村、学堂山村、柳枝坪村）“飞地抱团”建设富硒肉兔适度规模养殖建设项目支出绩效自评报告

根据财政资金使用有关要求，沙溪镇2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金项目开展了绩效自评，现报告如下：

一、项目概况

- 1.沙溪镇人民政府为主管部门，主要负责：项目日常监管和督促落实，重点监管项目实施程序、建设进度、建设标准，重点监管项目资金使用是否合规，使用流程是否规范、资金账户是否健全。

2、根据通江县财政局关于下达〈沙溪镇2023年扶持发展新型农村集体经济发展补助资金〉的通知；项目申报财政资金330万元，批复资金330万元，符合资金管理办法。

- 3.资金或项目管理办法制定情况：

- （1）项目支出绩效评价应严格按照法律、法规、政策及有关规定执行，严禁任何形式的腐败；

- （2）执行项目支出的过程中，严格按照《财政预算管理办法》等法律法规、政策及有关规定，坚持“三严三实”的要求，严格实施预算管理；

- （3）严格执行财务结算制度，落实财务会计制度，结合财务会计制度，健全经费支出额度审批与付款控制机制，实现支出预算和支出绩效的有效控制；

- （4）加强绩效考核监督，实现财务资金的支出流程跟踪，强化财务审计的监督和检查；

- （5）切实加强资金审核和绩效评价，对支出不合规的情况做出处置，确保各类项目支出活动财政资金的有效利用。

- （二）项目绩效目标。

- 1、复兴场村、学堂山村、柳枝坪村采取“飞地抱团”方式在复兴场村6社新建标准化养殖场（含兔舍、兔笼、种兔、饲料和防疫物品等11个单元，其中种兔共计4840万只，总资金330万元。按每个标准化养殖（养殖种兔440只，其中母兔400只、公兔40只）。

- 2、项目应实现的具体绩效目标：项目建设内容为项目质量指标达标准规范和要求，时效指标为2023年全面开工，2024年完工，新建标准化养殖场11个单元，年出栏商品兔15万只；数量指标受益人口达50余人；带动劳动力就业10人，建设业主满意度90%以上，群众满意度90%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

- 项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展项目自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1．资金计划及到位。

项目总投资330万元，申请补助资金330万元，其中复兴场村210万元、学堂山村90万元、柳枝坪30万元，共计资金到位330万元，到位率100%。

2.资金使用。目前正在推进330万元工程量投资，已完成330万元资金拨付，支付进度100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

按照制定的项目财务管理制度，严格执行项目核算和账务处理，并对照项目资金管理办法，在项目资金使用中严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

- 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题进行分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

设置有专项资金管理领导小组，专项资金管理办公室，对项目要进行专项预算，专项审批，专项验收，专项决算，资金从审批到执行都有专门工作人员跟踪资金项目的整个落实执行情况，做到专款专用。

- 项目管理情况。

- 一是组织机构健全。成立了专门的项目组织机构。

二是实施程序规范。制定了工作实施方案，并规范了项目资金支付流程。

- （三）项目监管情况。建立检查督办机制，采取不定期抽查、明察暗访等多种方式加强产业工作方案和措施落实情况的检查督办，确保各项工作全面落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 按照工作实施方案的标准和要求，保质保量完成工作，严格执行相关文件要求，实行监督考核，确保2024年项目全面完工并正常养殖，按期完成项目内容。

（二）项目效益情况。

- 分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，群众满意度高，确保了项目按时完成。

在项目管理上，通过了逐步规划申报审批支付程序，确保了项目的质量。

在资金管理上，严格按照支付程序，实行专款专用，确保了项目资金及时支付到位。

（二）存在的问题。

思想认识有待提高。未充分理解县委、县政府发展肉兔产业的初衷，对于肉兔产业发展作为完成工作任务应付了事，紧盯财政资金到位情况，不能主动思考、担当作为，缺乏主观能动性。饲养管理技术薄弱。管理人员、兔场饲养人员之前未接触肉兔产业，存在饲养管理粗放、随意和经验不足等问题，导致养殖效益低下。

（三）相关建议。

建议进一步加大项目资金的投入力度，按照要求尽早完成项目建设。指派专业技术人员，到本村培养养殖、疫病防控等专业技术人才。高度重视养殖技术的全面掌握。从业人员要相对专业、固定、责任心强。要加强对养殖人员的技术培训，要求其多看、多学、多实践，定期到其他养殖较好的基地实训。

附件5

通江县沙溪镇人民政府

## 关于2023年度百强中心镇专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）建设专项资金申报及批复情况。沙溪镇省级百强中心镇建设项目采用业主自筹，省级财政专项资金补助的方式进行。根据《关于2023年度第一批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔2023〕1266号）的通知，下达我镇省级百强中心镇建设项目专项资金479万元。

（二）项目计划及绩效目标。沙溪镇省级百强中心镇建设项目共计1个，建设地点：沙溪镇街道，主要建设内容涉及污水支管网建设、人居环境整治、道路翻新黑化等市政工程，总投资额为2069万元，目前已开工项目1个，2023年共完成投资2069万元。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。一是资金计划及到位。沙溪镇省级百强中心镇建设项目所需资金由业主自行筹集，2023年度省级城乡建设发展专项资金所列内容，已按要求完成申报，申报资料符合规定，专项资金已到位79万元。二是建设专项资金使用。沙溪镇省级百强中心镇建设项目，2023年完成道路翻新、沥青路面铺设、污水井和污水分管网建设，广场场地平整和堡坎修建；完成红云街人行道铺装527米，约4588.84平方米，重新安装下水道管网105米。小区街面硬化及人行道铺装2346平方米，安装下水管网175米，改建5处梯道；完成桃园街路面黑化785米，其中路面宽度5.5米的有342米，路面宽度8米的有443米。安装下水管网92米，人行道铺装2435平方米，环境整治3383平方米；完成李家河新型社区人居环境整治，硬化道路80米，新建排水渠130米，地面硬化1200平方米，梯步50米。2023年度省级城乡建设发展专项资金所列内容，已按工程时间节点要求全部完成，目前已支付79万元。

（二）项目财务管理情况。县住建局、县财政局将省级百强中心镇建设项目资金479万元直接下达到沙溪镇人民政府，由沙溪镇人民政府直接支付到施工企业。项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算、账务处理及支付流程符合相关规定。省级城乡建设发展专项资金下达后，项目所在乡镇人民政府兑现奖补资金。实行专款专用，严格落实资金监管，由沙溪镇财政所落实专人建立专账，及时准确兑现到项目。

（三）项目组织实施情况。沙溪镇省级百强中心镇建设项目遵循“公开招标、公平竞争、平等自愿、依法合规”的原则，各级各部门主动作为，积极引导项目所在地村（社区）根据职能职责严密组织实施，项目竣工后由乡镇分管领导组织主管部门、项目所在地村（社区）和施工方进行竣工验收，验收合格后拨付专项资金。

## 三、项目绩效情况

（一）项目符合性。沙溪镇省级百强中心镇建设项目实施过程中，严格按照申报项目和批复要求实施，符合项目建设相关要求。

（二）绩效目标完成情况。通过沙溪镇省级百强中心镇建设项目的实施，完善了沙溪场镇硬件设施，提高了宜居水平，方便了居民生活，持续增强了沙溪镇作为省级百强中心镇的辐射带动能力。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。一是沙溪镇处于秦巴连片贫困地区的核心区域，基础条件较差，项目施工难度较大。二是地方财力薄弱，市、县补助资金配套压力较大，项目推进缓慢。

- （二）相关建议。一是建议提供专业性的指导，对项目建设、资金管理等进行定期培训。二是建议加大项目资金支持力度。

附件6

通江县沙溪镇农村人居环境整治项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1.沙溪镇人民政府为主管部门，主要负责：项目日常监管和督促落实，重点监管项目实施程序、建设进度、建设标准，重点监管项目资金使用是否合规，使用流程是否规范、资金账户是否健全。

- 2.根据四川省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2021〕162号）、通江县财政局 通江县乡村振兴局《关于下达2023年农村人居环境整治项目补助资金（第一批）的通知》（通财农〔2023〕59号）、通江县财政局 通江县乡村振兴局《关于下达2023年通江县做好国务院促进乡村振兴重点工作成效明显激励农村人居环境整治项目补助资金的通知》（通财农〔2023〕166号）文件为指导，实施农村人居环境整治项目。

- 3.资金或项目管理办法制定情况：

- （1）项目支出绩效评价应严格按照法律、法规、政策及有关规定执行，严禁任何形式的腐败；

- （2）执行项目支出的过程中，严格按照《财政预算管理办法》等法律法规、政策及有关规定，坚持“三严三实”的要求，严格实施预算管理；

- （3）严格执行财务结算制度，落实财务会计制度，结合财务会计制度，健全经费支出额度审批与付款控制机制，实现支出预算和支出绩效的有效控制；

- （4）加强绩效考核监督，实现财务资金的支出流程跟踪，强化财务审计的监督和检查；

- (5)切实加强资金审核和绩效评价，对支出不合规的情况做出处置，确保各类项目支出活动财政资金的有效利用。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。

- （1）预算资金分配依据充分原则

- （2）资金分配额度合理原则

- （3）与地方项目实际相适应原则

- 充分考虑地方资金使用自主性、地方建设积极性及是否有利于落实“六保”任务。

（二）项目绩效目标。

- 1.项目主要内容：农村（含农村社区）垃圾清扫、运输、处理，垃圾池建设，购置清扫保洁工具、清扫保洁人员工资以及农村污水治理等与农村环境整治相关的支出。

- 2.项目应实现的具体绩效目标：项目建设内容为项目质量指标达到国家现行标准规范和设计要求，工程质量登记合格；时效指标为2023年全面开工，2024年初完工；数量指标受益人口超11400人；社会效益指标为群众生态条件得到有效改善；满意度指标为所涉及改造户数满意度达100%。

3.沙溪镇人民政府不仅对工程项目进行督导考核，还定期到在建工地实地查看，并认真对各项目的申报内容和申报目标进行审核，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目支出的具体实施及财政状况，结合客观实证和经验判断，综合评定支出绩效；

- 2.采用回顾性、审计性等方式，对项目支出过程中的费用报销和财务报表等文件进行审查，定期进行抽查，确保项目支出财务报表的真实性，排除违规支出；

- 3.通过建立支出绩效评价考核指标体系，结合经济效益、社会效益和投资回报水平，对项目支出的管理绩效进行定量评价；

- 4.建立双重考核机制，包括对项目主体授权实施项目支出的考核和政府财政部门实施项目支出的考核，确保项目支出绩效评价的客观性和准确性；

- 5.结合项目支出的全过程和多重考核机制，针对不同项目支出模式，实施多元化、精细化绩效考核，保证支出活动的有效性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 2023年我镇根据项目单位提交的申请和概算等资料，结合沙溪镇实际发展情况制定农村人居环境整治实施方案，按照环保局、财政局文件进行项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

- 1.资金计划。我镇2023年中央和省级农村人居环境整治建设资金93.6万元。

- 2.资金到位。我镇2023年中央和省级农村人居环境整治建设资金到位93.6万元，到位率100%，资金到位及时。

- 3.资金使用93.6万元，开支范围、标准符合相关规定，支付进度达到了计划要求，支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

- 1.财务管理制度健全。沙溪镇人民政府成立了专项资金管理领导小组，镇长任组长，分管副镇长任副组长，财政所、项目办等相关股室负责人为成员，专门负责专项资金的审批和管理，并针对专项资金的使用管理，制定了专项资金管理制度，出纳做到划款不见钱、会计做到管账不见钱、代理银行做到管钱不管账，确保了专项资金的安全使用，充分发挥了专项资金的使用效益。

- 2.财务管理规范有序。沙溪镇人民政府负责中央和省级农村人居环境整治建设项目资料的审核，财政所负责资金拨付，做到专款专用，广泛接受社会各界人士的监督。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。中央和省级农村人居环境整治建设项目实施以实施单位上报资料为原始依据，具体操作流程为：沙溪镇项目办将对各实施单位提交的资料进行初审；对符合条件的项目资料报镇分管领导审核；分管领导审核后报镇主要领导审核；通过镇党委会议研究同意；报环境保护局、财政局审核同意后实施。

（二）项目管理情况。沙溪镇人民政府对全年的项目都按照有关规定和要求进行监督和管理。对工程质量和资金使用都定期进行指导，保障项目最终达到验收标准。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我单位对所有项目采取定期和不定期的抽查方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1.目标任务量完成情况。我镇2023年下达中央和省级农村人居环境整治建设资金93.6万元，完成了计划目标任务100%。

- 2.目标质量完成情况。2023年我镇实施了中央和省级农村人居环境整治建设项目，按时、按质、按量完成了预期的项目计划。促进沙溪镇生态发展，使村民的生活条件得到有效改善。

- 3.目标进度完成情况。2023年我镇中央和省级农村人居环境整治建设项目按要求拨付，完成进度达100%。

（二）项目效益情况。

- 服务效果：已完成93.6万元投资，中央和省级农村人居环境整治建设项目支持政策覆盖全镇;建设项目符合验收标准，农村人居环境整治项目真实有效、资金及时足额发放；生态发展效果达到预期；开展定期巡访，及时化解问题。

- 满意度效果：明显提升生态发展水平，同时提升了村民生活水平，促进地方经济的发展和生态发展具有积极的推动作用，项目资金投入达到100%；促进整个生态发展水平和质量的提高，群众的知晓度100%；推动生态效益，效益指标100%；履行了政府职能，切实巩固了脱贫攻坚成果，可持续影响指标达到100%； 社会的影响因素主要为积极、正面效应，老百姓的满意度在95%以上，绩效综合评分达到99分以上。

- 经济效益：带动经济发展，增加就业岗位。

- 社会效益：有效地解决了危房建设，确保了群众生命财产安全，推动了新农村建设。

- 生态效益：突出乡村特色，保护生态环境。

- 可持续影响：人民群众的生活条件得到改善。

- 社会公众满意度：政府、部门、群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

- 项目资金共计93.6万元全部用于农村环境整治项目无结余。我镇农村环境整治项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性，项目优化了乡镇环境，改善了群众的生活习惯，为打造美丽河口有重大效果。整个项目的实施收到良好的效果，群众的满意度较高。项目实施分配合理，使用情况合规，执行迅速且有效；完成结果较为良好，目标完成及时，无资金结余与违规记录，通用指标评价得40分。项目改善环境功能性较强，配套性设施充足共性指标评价得20分。目标完成后质量基本达标，运行效率较高，群众对环境整治效果满意度较好，特性指标得37分。该项目总体评价得分97分。

（二）存在的问题。

- 1、对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。

- 2、存在对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

（三）相关建议。

- 1、建立定期学习制度，补充完善现有制度。

- 2、加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法治观念，进一步提高制度的执行力。

3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我镇将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的发生。

附件7

沙溪镇人民政府关于2023年

监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目绩效自评的报告

县乡村振兴局：

现对我镇2023年度监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目绩效情况作如下汇报：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1.为健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，建立有针对性的预防性措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线，巩固脱贫攻坚成果。

2.根据《中共通江县委农村工作领导小组关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设计划（第一批）的通知》（通委农领〔2023〕13号），《通江县2023年支持监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户稳定增收奖补实施方案》（通乡振〔2023〕6号）精神，我镇结合实际情况，沙溪镇2023年支持监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户稳定增收奖补实施方案，扎实有效地推进了此项目的实施。

- 3.项目的主管部门为乡村振兴局，实施单位为沙溪镇人民政府，并设置了专项资金管理领导小组，专项资金管理办公室，每个专项项目都要进行专项预算，专项审批，专项验收，专项决算。

4.项目主要是对2023年未消除风险监测对象，按人均800元预算下达，实行每人700—900元差异化奖补兑现到户；对“十三五”时期搬迁户，按户均400元预算下达，实行每户300—500元差异化奖补兑现到户；对自主发展生产意愿强，能达到预期效果的脱贫户，按照户均400元预算下达，实行每户300—500元差异化奖补兑现到户。实行差异化奖补，资金总量不突破，村内统筹，差异化奖补，严禁“平均发放”。

（二）项目绩效目标。

- 1.项目绩效总目标：加大对监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户的后续扶持力度，全力推进产业培育、就业帮扶等各项工作，增加监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户的经济收入。

2.项目绩效阶段性目标：鼓励、倡导、引导监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户自主发展，先干后奖，激发内生动力。

（三）项目自评步骤及方法。

- 项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展项目自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 沙溪镇2023年监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目申报资金84.28万元，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设资金按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，现已全部发放到位。

- 资金计划、到位及使用情况。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-4月 完成情况 | 全年预计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 补助户数 | ≥1398户 | 50% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 50% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | =100% | 50% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 支持群众发展产业项目资金 | 84.28万元 | 50% | 100% |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加搬迁群众总收入 | ≥1000元/年/户 | 50% | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众人口数 | ≥4000人 | 50% | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥99% | 50% | 100% |

（三）项目财务管理情况。

- 项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题进行分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

我镇设置有专项资金管理领导小组，专项资金管理办公室，每个专项项目都要进行专项预算，专项审批，专项验收，专项决算，资金从审批到执行都有专门工作人员跟踪资金项目的整个落实执行情况，做到专款专用。

- 项目管理情况。

- 一是组织机构健全。成立了专门的项目组织机构。

二是实施程序规范。制定了工作实施方案，并规范了项目资金支付流程。

- （三）项目监管情况。建立检查督办机制，采取不定期抽查、明察暗访等多种方式加强各个产业工作方案和措施落实情况的检查督办，确保各项工作全面落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 按照工作实施方案的标准和要求，保质保量完成工作，严格执行相关文件要求，实行监督考核，确保2023年监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目顺利进行，按期完成项目内容。

（二）项目效益情况。

- 分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，群众满意度高，确保了项目按时完成。

在项目管理上，通过了逐步规划申报审批支付程序，确保了项目的质量。

在资金管理上，严格按照支付程序，实行专款专用，确保了项目资金及时支付到位。

（二）存在的问题。

项目完成的及时率还不够高效，农民收入虽然有所增长，但是增长情况不是十分明显。

（三）相关建议。

- 一是加强日常培训切实提高农村基层组织的工作效率。二是持续加强对农民、农村的帮扶力度。

附件8

通江县沙溪镇天府旅游名县创建项目绩效自评报告

- 一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1.沙溪镇人民政府为主管部门，主要负责：项目日常监管和督促落实，重点监管项目实施程序、建设进度、建设标准，重点监管项目资金使用是否合规，使用流程是否规范、资金账户是否健全。

- 2.资金或项目管理办法制定情况：

- （1）项目支出绩效评价应严格按照法律、法规、政策及有关规定执行，严禁任何形式的腐败；

- （2）执行项目支出的过程中，严格按照《财政预算管理办法》等法律法规、政策及有关规定，坚持“三严三实”的要求，严格实施预算管理；

- （3）严格执行财务结算制度，落实财务会计制度，结合财务会计制度，健全经费支出额度审批与付款控制机制，实现支出预算和支出绩效的有效控制；

- （4）加强绩效考核监督，实现财务资金的支出流程跟踪，强化财务审计的监督和检查；

- (5)切实加强资金审核和绩效评价，对支出不合规的情况做出处置，确保各类项目支出活动财政资金的有效利用。

- 3.资金分配的原则及考虑因素。

- （1）预算资金分配依据充分原则

- （2）资金分配额度合理原则

- （3）与地方项目实际相适应原则

- 充分考虑地方资金使用自主性、地方建设积极性及是否有利于落实“六保”任务。

（二）项目绩效目标。

- 1.项目主要内容：道路硬化、街道绿化、贴砖、路灯安装建设等相关的支出。

- 2.项目应实现的具体绩效目标：项目建设内容为项目质量指标达到国家现行标准规范和设计要求，工程质量登记合格；时效指标为2022年全面开工，2023年初完工；数量指标受益人口超11400人；社会效益指标为群众生态条件得到有效改善；满意度指标为所涉及改造户数满意度达100%。

3.沙溪镇人民政府不仅对工程项目进行督导考核，还定期到在建工地实地查看，并认真对各项目的申报内容和申报目标进行审核，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目支出的具体实施及财政状况，结合客观实证和经验判断，综合评定支出绩效；

- 2.采用回顾性、审计性等方式，对项目支出过程中的费用报销和财务报表等文件进行审查，定期进行抽查，确保项目支出财务报表的真实性，排除违规支出；

- 3.通过建立支出绩效评价考核指标体系，结合经济效益、社会效益和投资回报水平，对项目支出的管理绩效进行定量评价；

- 4.建立双重考核机制，包括对项目主体授权实施项目支出的考核和政府财政部门实施项目支出的考核，确保项目支出绩效评价的客观性和准确性；

- 5.结合项目支出的全过程和多重考核机制，针对不同项目支出模式，实施多元化、精细化绩效考核，保证支出活动的有效性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 2022年我镇根据项目单位提交的申请和概算等资料，结合沙溪镇实际，制定实施方案，按照环保局、财政局文件进行项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

- 1.资金计划。我镇在实施前预计创建天府旅游名县建设资金100万元。

- 2.资金到位。我镇2022年中央和省级农村人居环境整治建设资金到位100万元，到位率100%，资金到位及时。

- 3.资金使用100万元，开支范围、标准符合相关规定，支付进度达到了计划要求，支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

- 1.财务管理制度健全。沙溪镇人民政府成立了专项资金管理领导小组，镇长任组长，分管副镇长任副组长，财政所、项目办等相关股室负责人为成员，专门负责专项资金的审批和管理，并针对专项资金的使用管理，制定了专项资金管理制度，出纳做到划款不见钱、会计做到管账不见钱、代理银行做到管钱不管账，确保了专项资金的安全使用，充分发挥了专项资金的使用效益。

- 2.财务管理规范有序。沙溪镇人民政府负责中央和省级农村人居环境整治建设项目资料的审核，财政所负责资金拨付，做到专款专用，广泛接受社会各界人士的监督。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。天府旅游名县创建项目实施以实施单位上报资料为原始依据，具体操作流程为：沙溪镇项目办将对各实施单位提交的资料进行初审；对符合条件的项目资料报镇分管领导审核；分管领导审核后报镇主要领导审核；通过镇党委会议研究同意；报环境保护局、财政局审核同意后实施。

（二）项目管理情况。沙溪镇人民政府对全年的项目都按照有关规定和要求进行监督和管理。对工程质量和资金使用都定期进行指导，保障项目最终达到验收标准。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我单位对所有项目采取定期和不定期的抽查方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1.目标任务量完成情况。天府旅游名县创建项目建设资金100万元，完成了计划目标任务的100%。

- 2.目标质量完成情况。2022年我镇实施了创建天府旅游名县建设项目，按时、按质、按量完成了预期的项目计划。促进沙溪镇生态发展，使村民的生活条件得到有效改善。

- 3.目标进度完成情况。2022年我镇创建天府旅游名县建设项目按要求拨付，完成进度达100%。

（二）项目效益情况。

- 服务效果：已完成100万元投资，建设项目符合验收标准，项目建设真实有效、资金及时足额发放；生态发展效果达到预期；开展定期巡访，及时化解问题。

- 满意度效果：明显提升生态发展水平，同时提升了村民生活水平，促进地方经济的发展和生态发展具有积极的推动作用，项目资金投入达到100%；促进整个生态发展水平和质量的提高，群众的知晓度100%；推动生态效益，效益指标100%；履行了政府职能，切实巩固了脱贫攻坚成果，可持续影响指标达到100%； 社会的影响因素主要为积极、正面效应，老百姓的满意度在95%以上，绩效综合评分达到99分以上。

- 经济效益：带动经济发展，提高沙溪美丽形象。

- 社会效益：有效的解决了危房改造建设，道路建设，绿化建设。

- 生态效益：突出乡村特色，保护生态环境。

- 可持续影响：人民群众群众的生活条件得到改善。

- 社会公众满意度：政府、部门、群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

- 项目资金共计100万元全部用于天府旅游名县创建项目无结余。我镇天府旅游名县创建项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性，项目优化了乡镇环境，改善了群众的生活习惯，为打造美丽沙溪有重大效果。整个项目的实施收到良好的效果，群众的满意度较高。项目实施分配合理，使用情况合规，执行迅速且有效；完成结果较为良好，目标完成及时，无资金结余与违规记录，通用指标评价得40分。项目改善环境功能性较强，配套性设施充足共性指标评价得20分。目标完成后质量基本达标，运行效率较高，群众对环境整治效果满意度较好，特性指标得37。该项目总体评价得分97分。

（二）存在的问题。

- 1、对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。

- 2、存在对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

（三）相关建议。

- 1、建立定期学习制度，补充完善现有制度。

- 2、加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。

- 3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我镇将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表